|  | ### Приложение |
| --- | --- |
|  | ### УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением избирательной комиссии Тверской области |
|  | от 22 декабря 2023 г. № 114/1345-7 |

# ПЛАН
работы избирательной комиссии Тверской области
на 2024 год

- Основные направления деятельности

  - Организация подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Тверской области 17 марта 2024 года, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 и депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области в единый день голосования на территории Тверской области 8 сентября 2024 года.

  - Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской области на 2024 год (по отдельному плану).

  - Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям по различным направлениям деятельности и при подготовке и проведении выборов на территории Тверской области в 2024 году.

  - Обобщение и анализ правоприменительной практики в области избирательного права и избирательного процесса.

  - Организационно-методическое, материально-техническое обеспечение деятельности Молодежной избирательной комиссии Тверской области.

  - Реализация планов обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в 2024 году (по отдельному плану).

  - Обеспечение выполнения требований закона Тверской области 6.07.2010 года №58-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом».

  - Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий Тверской области и их должностных лиц, в порядке, установленном федеральным законодательством.

  - Рассмотрение и анализ обращений граждан, организаций, выработка предложений по совершенствованию правоприменительной практики.

  - Взаимодействие с органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, иными органами по вопросам совершенствования избирательного законодательства, вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов на территории Тверской области, обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан.

  - Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов на территории Тверской области; взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам проведения проверок сведений о кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных комиссий.

  - Взаимодействие со средствами массовой информации 
в целях обеспечения открытости и гласности избирательных процедур в Тверской области, освещения деятельности избирательной комиссии Тверской области в межвыборный период и при подготовке и проведении выборов на территории Тверской области.

  - Взаимодействие с региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью.

  - Взаимодействие с Общественной палатой Тверской области, общественными объединениями и иными структурами гражданского общества по вопросам общественного наблюдения за выборами на территории Тверской области и работы Центра общественного наблюдения.

  - Взаимодействие с Государственным автономным учреждением Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

  - Осуществление контроля за поступлением и расходованием денежных средств и имущества региональных отделений политических партий.

  - Участие в реализации проекта «ИнформУИК» в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

  - Реализация плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2024 год, а также планирование и организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности избирательной комиссии Тверской области в 2025 году.

  - Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

  - Организация мониторинга законодательных и иных нормативных правовых актов Тверской области о выборах и референдумах на предмет их соответствия федеральному законодательству.

  - Обеспечение функционирования сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Тверской области».

  - Осуществление информационно-аналитической и издательской деятельности.

  - Осуществление размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности избирательной комиссии Тверской области (далее – ИКТО) и территориальных избирательных комиссий.

  - Реализация мероприятий по дальнейшему развитию и внедрению изменений программного обеспечения Государственной автоматизированной системы «Выборы», обеспечение мер безопасности при эксплуатации ГАС «Выборы» и контроль за соблюдением требований по обеспечению безопасности информации в ГАС «Выборы».

  - Обеспечение функционирования Тверского регионального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, а также при проведении общероссийских тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке к выборам Президента Российской Федерации в 2024 году. Обеспечение поддержки сайтов ИКТО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, составлением и уточнением списков избирателей на территории Тверской области.

  - Взаимодействие с архивными организациями Тверской области по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Тверской области, а также документов по основной деятельности ИКТО.

  - Повышение профессиональной подготовки членов ИКТО с правом решающего голоса, работников аппарата ИКТО, председателей территориальных избирательных комиссий Тверской области.

- Вопросы для рассмотрения на заседаниях 
избирательной комиссии Тверской области

  - О разработке и утверждении нормативных правовых актов и иных актов (документов), обеспечивающих подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

| январь-апрель | члены ИКТО, отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

  - О разработке и утверждении нормативных правовых актов и иных актов (документов), обеспечивающих подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 и депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области 8 сентября 2024 года

| май-ноябрь | члены ИКТО, отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

  - Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области, региональным телеканалом и радиоканалом в 2024 году

| апрель-декабрь | М.А. Туманов, члены Рабочей группы, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

Январь

  - Об утверждении плана-закупок товаров, работ, услуг избирательной комиссией Тверской области за счет средств, выделенных из областного бюджета Тверской области на оказание содействия в подготовке 
и проведении выборов Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - О графике работы территориальных, участковых избирательных комиссий Тверской области с участниками избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - О доставке специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - О распределении специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации по территориальным избирательным комиссиям Тверской области

В.Е. Дронова,

ответственные члены комиссии,

отдел организационной работы и МТО

  - Об ответственных по контролю за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - Об использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 для голосования на выборах Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

информационный центр

  - О приеме документов для аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов Президента Российской Федерации в 2024 году на территории Тверской области

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - О форме нагрудного знака специалиста «горячей линии» технической поддержки использования КОИБ-2017 при проведении выборов Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

информационный центр

  - Об утверждении сведений об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2023 год

|  | М.А. Туманов, члены Рабочей группы, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

Февраль

  - О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - О доставке избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - Об избирательных участках и адресах проведения голосования с использованием дополнительных форм голосования на выборах Президента Российской Федерации

С.Ю. Задумова,

отдел организационной работы и МТО

юридический отдел

  - О порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения в избирательной комиссии Тверской области предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации

М.А. Туманов,

юридический отдел

  - О проведении жеребьевки по распределению 
между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями бесплатного эфирного времени на каналах региональной государственной организации телерадиовещания - филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тверь» при проведении выборов Президента Российской Федерации

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - О графиках распределения бесплатного эфирного времени на каналах филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тверь» между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации и политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - О месте, дате и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года от Общества с ограниченной ответственностью «Тверская фабрика печати» избирательной комиссии Тверской области

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - О Порядке применения средств видеорегистрации (видеофиксации) в помещениях для голосования участковых избирательных комиссий, не оборудованных средствами видеонаблюдения

|  | М.А. Туманов, отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - О проведении мероприятий избирательной комиссии Тверской области, посвященных Дню молодого избирателя в 2024 году

|  | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - О проведении регионального фотоконкурса, посвященного выборам Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

В.Е. Дронова,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - О проведении конкурса среди граждан, являющихся инвалидами, на лучшую творческую работу на тему «Моя гражданская позиция»

С.Ю. Задумова,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - О проведении конкурса агитбригад «Выбор – шаг в будущее»

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - О реализации волонтерского проекта «Выборы доступны всем» для оказания помощи избирателям, являющимся инвалидами, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках

|  | С.Ю. Задумова, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

Март

  - О подписании протокола об итогах голосования на территории Тверской области по выборам Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

юридический отдел

  - О результатах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента Российской Федерации на территории Тверской области

В.Е. Дронова,

юридический отдел

  - О ведомственном коэффициенте для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателям территориальных избирательных комиссий Тверской области по итогам выборов Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

финансово-плановый отдел

  - О ведомственном коэффициенте для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю территориальной избирательной комиссии ЗАТО «Солнечный» за активную работу по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

финансово-плановый отдел

  - О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии Тверской области за активную работу по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

финансово-плановый отдел

  - О     проведении Олимпиады среди студентов тверских вузов по избирательному праву

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками  избирательного процесса

  - О проведении конкурса среди участников волонтерского проекта «Выборы доступны всем»

С.Ю. Задумова,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - О проведении конкурса среди участников Акции «Я иду на выборы», посвященной выборам Президента Российской Федерации

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Тверской области, за 4 квартал 2023 года

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками

избирательного процесса

Апрель

  - О работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Тверской области

С.Ю. Задумова,

юридический отдел

  - Об утверждении отчета об осуществлении закупок товаров, работ, услуг избирательной комиссией Тверской области при проведении выборов Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

финансово-плановый отдел

  - Об утверждении отчета об осуществлении закупок товаров, работ, услуг избирательной комиссией Тверской области за счет средств, выделенных из областного бюджета Тверской области на оказание содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

финансово-плановый отдел

  - Об отчете о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных избирательной комиссии Тверской области на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации

В.Е. Дронова,

финансово-плановый отдел

Май

  - О реализации права законодательной инициативы (внесение в Законодательное Собрание Тверской области в порядке законодательной инициативы проектов законов Тверской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Тверской области», «О референдуме Тверской области», «О местном референдуме Тверской области»)

|  | члены ИКТО, юридический отдел |
| --- | --- |

  - О проведении конкурса короткого видеоролика ко Дню России

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

Июнь

  - О расходовании средств федерального бюджета, выделенных нижестоящим избирательным комиссиями на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации на территории Тверской области, по результатам проверок, проведенных Контрольно-ревизионной службой при избирательной комиссии Тверской области в 2024 году

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками                                             избирательного процесса

  - Об организации функционирования «горячей линии» избирательной комиссии Тверской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 и выборов в органы местного самоуправления 8 сентября 2024 года

В.Е. Дронова,

юридический отдел

  - О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15

В.Е. Дронова,

юридический отдел

  - О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 8 сентября 2024 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15

В.Е. Дронова,

юридический отдел

  - О приеме документов для аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15, выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области, проводимых на территории Тверской области в единый день голосования 8 сентября 2024 года

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - О формах и объеме сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15

В.Е. Дронова,

юридический отдел

  - О смете расходов избирательной комиссии Тверской области на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15

В.Е. Дронова,

финансово-плановый отдел

  - Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Тверской области, за первый квартал 2024 года

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками

избирательного процесса

Июль

  - О порядке применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования участковых избирательных комиссий и помещениях территориальных избирательных комиссий в единый день голосования 8 сентября 2024 года на территории Тверской области

М.А. Туманов,

отдел организационной работы и МТО

  - Об использовании списков избирателей по выборам Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года

В.Е. Дронова,

информационный центр ИКТО

  - Об использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 при голосовании на дополнительных выборах депутата Тверской городской Думы по Московскому одномандатному избирательному округу №10 8 сентября 2024 года

М.А. Туманов,

информационный центр ИКТО

  - О проведении конкурса дизайна открытки, фото-открытки и карманного календаря к Дню Государственного флага Российской Федерации

|  | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

Август

  - О форме и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - О количестве избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15

В.Е. Дронова,

отдел организационной работы и МТО

  - О графиках распределения эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам безвозмездно на каналах филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тверь» при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу № 15

|  | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - О проведении областной олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум»

|  | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

Сентябрь

  - О готовности соответствующих территориальных избирательных комиссий к проведению выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года на территории Тверской области

В.Е. Дронова,

юридический отдел

  - О вручении зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15, удостоверения об избрании

В.Е. Дронова,

юридический отдел

  - Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Тверской области, за 2 квартал 2024 года

|  | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

Октябрь

  - О работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов на территории Тверской области в единый день голосования 8 сентября 2024 года

С.Ю. Задумова,

юридический  отдел

Ноябрь

  - Об отчете о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных избирательной комиссии Тверской области на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 8 сентября 2024 года

В.Е. Дронова,

М.А. Туманов,

планово-финансовый отдел

  - Об итогах использования Тверского регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в 2024 году

|  | Дронова В.Е., информационный центр |
| --- | --- |

Декабрь

  - Об использовании списков избирателей для голосования на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 8 сентября 2024 года

Дронова В.Е.,

информационный центр ИКТО

  - Об итогах проверки сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Тверской области, за 3 квартал 2024 года

|  |  | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- | --- |

  - О плане работы ИКТО на 2025 год

|  | В.Е. Дронова, М.А. Туманов, С.Ю. Задумова, отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской области на 2025 год

|  | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - О плане мероприятий ИКТО по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории Тверской области в 2025 году

|  | С.Ю. Задумова, члены Рабочей группы, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - О плане работы Контрольно-ревизионной службы при ИКТО (далее – КРС) на 2025 год

|  | М.А. Туманов, члены ИКТО, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - О Тематическом плане изданий ИКТО на 2025 год

|  | Дронова В.Е., отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - Об организации обучения членов избирательных комиссий 
и других участников избирательного процесса в 2025 году

|  | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

- Проведение совещаний, семинаров, пресс-конференций, 
круглых столов, «дней открытых дверей», презентаций, 
выставок и других мероприятий

  - Проведение обучающих семинаров с председателями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года и выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года

| январь-декабрь | члены ИКТО, отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

  - Проведение обучающих семинаров с участниками проекта «ИнформУИК» в период подготовки и проведения выборов Президента РФ

январь-февраль                               члены ИКТО,

отделы в аппарате ИКТО

  - Проведение семинаров–совещаний с представителями региональных отделений политических партий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации на территории Тверской области, выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года

февраль, июнь, ноябрь                     члены ИКТО,

отделы в аппарате ИКТО

  - Проведение обучающего семинара для представителей средств массовой информации по вопросам информационного обеспечения избирательных кампаний 2024 года

февраль, июль                                      члены ИКТО,

отделы в аппарате ИКТО

  - Обеспечение работы «горячей линии» в период проведения избирательных кампаний в 2024 году

январь-март, июнь-сентябрь            члены ИКТО,

отделы в аппарате ИКТО

  - Организация и проведение дистанционного обучения членов избирательных комиссий

| весь период | Члены ИКТО, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Аккредитация представителей средств массовой информации на выборах Президента Российской Федерации и в единый день голосования 8 сентября 2024 года

февраль-март, август--сентябрь     отдел взаимодействия с участниками

избирательного процесса

  - Проведение рабочих совещаний с представителями Общественной палаты Тверской области по вопросам, связанным с организацией общественного наблюдения и работой Центра общественного наблюдения на выборах Президента Российской Федерации и в единый день голосования 8 сентября 2024 года

| февраль, август | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Организация работы Информационного центра ИКТО в дни голосования на выборах Президента Российской Федерации в марте 2024 года, а также в единый день голосования 8 сентября 2024 года

| 15-17 марта,7-8 сентября | члены ИКТО, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, информационный центр |
| --- | --- |

  - Обеспечение работы регионального сегмента Информационно-справочного центра России

в период избирательных кампаний       члены ИКТО, сотрудники отделов в аппарате ИКТО, привлекаемые к работе в качестве специалистов (операторов)

  - Проведение рабочего совещания по вопросу регистрации (учета) избирателей, участников референдума с участием руководителей органов – источников информации об избирателях, участниках референдума

февраль, июнь                            В.Е. Дронова,

информационный центр

  - Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с региональными организациями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

| по отдельному плану | В.Е. Дронова, С.Ю. Задумова, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Проведение заседаний Молодежной избирательной комиссии при ИКТО

| по мере необходимости | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - Проведение заседаний Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области

| апрель-декабрь | М.А. Туманов, члены Рабочей группы, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при ИКТО

| по отдельному плану | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Проведение заседаний Экспертной комиссии ИКТО

| по отдельному плану | С.Ю. Задумова, отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - Участие ИКТО в мероприятиях, проводимых региональными отделениями политических партий, общероссийских общественных организаций инвалидов, по рассмотрению вопросов, связанных с проведением выборов, обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья

| по согласованию сторон | В.Е. Дронова, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Проведение пресс-конференций, брифингов, интервью руководителей и членов ИКТО по основным вопросам деятельности ИКТО и вопросам подготовки и проведения выборов на территории Тверской области в 2024 году

| весь период | В.Е. Дронова, члены ИКТО, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Взаимодействие с образовательными организациями Тверской области по вопросу участия в конкурсах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее - ЦИК РФ)

| весь период | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Тверской области на 2024 год (по отдельному плану)

весь период                                          В.Е. Дронова,

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками       избирательного процесса

  - Взаимодействие с Региональным отделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Тверской области по вопросам повышения правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей, а также по реализации совместных информационно-разъяснительных, обучающих мероприятий

В.Е. Дронова,

М.А. Туманов,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса

  - Организация и проведение встреч, круглых столов, иных мероприятий со студентами вузов, представителями молодежных палат и общественных молодежных организаций, отделений политических партий

| весь период | В.Е. Дронова, члены ИКТО, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Организация и проведение Дня открытых дверей в ИКТО для молодых и будущих избирателей

| по заявкам учебных заведений | отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

  - Участие ИКТО в мероприятиях, проводимых ЦИК России

| по отдельному плану | В.Е. Дронова, отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

- Участие в работе по совершенствованию законодательства 
о выборах и референдуме, реализации положений федерального законодательства о местном самоуправлении, 
подготовка документов избирательной комиссии Тверской области

  - Сопровождение в комитетах и на заседаниях Законодательного Собрания Тверской области законопроектов, вносимых ИКТО в качестве законодательной инициативы

| весь период | В.Е. Дронова |
| --- | --- |

  - Разработка и внесение изменений в действующие документы, регламентирующие прохождение государственной гражданской службы в аппарате ИКТО, в связи с изменениями законодательства о государственной гражданской службе

| весь период | В.Е. Дронова, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Проведение антикоррупционной экспертизы документов (проектов документов) ИКТО

| весь период | юридический отдел |
| --- | --- |

- Информационно - аналитическое обеспечение 
деятельности избирательной комиссии Тверской области

  - Обобщение практики работы территориальных избирательных комиссий Тверской области по вопросам регистрации (учета) избирателей, участников референдума

| весь период | информационный центр |
| --- | --- |

  - Обобщение информации о работе территориальных избирательных комиссий Тверской области по обучению участковых избирательных комиссий, лиц, состоящих в резерве составов участковых избирательных комиссий; ввод в задачу «Кадры» подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы» сведений об обучении членов участковых избирательных комиссий, лиц, состоящих в резерве составов участковых избирательных комиссий

| весь период | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Размещение нормативно-правовых и информационных материалов в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Тверской области»

| весь период | отделы ИКТО |
| --- | --- |

  - Мониторинг и обобщение сведений о размещении информационных материалов по выборам Президента Российской Федерации на территории Тверской области

январь-март                           отдел взаимодействия с участниками

избирательного процесса

  - Сбор сводных сведений о предоставлении СМИ печатной площади, эфирного времени на выборах Президента Российской Федерации на территории Тверской области, на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 8 сентября 2024 года

март                                    отдел взаимодействия с участниками

избирательного процесса

  - Реализация волонтерского проекта «Выборы доступны всем» для оказания помощи избирателям, являющихся инвалидами, маломобильным избирателям в день голосования на избирательных участках.

| 15,16,17 марта, 8 сентября | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Обобщение информации, подготовка информационной справки о работе «горячей линии» в период проведения избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации и в единый день голосования 8 сентября 2024 года на территории Тверской области

| март, сентябрь | юридический отдел, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Заслушивание председателей территориальных избирательных комиссий о ходе подготовки к проведению выборов Президента Российской Федерации, депутатов представительных органов соответствующих муниципальных образований Тверской области и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15

| март, сентябрь | В.Е. Дронова, М.А. Туманов, С.Ю. Задумова |
| --- | --- |

  - Обработка, обобщение результатов мониторинга сайтов территориальных избирательных комиссий и подготовка статистической справки по результатам мониторинга

| ежеквартально | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Подготовка радиопрограммы «Право на выбор»

| январь-март, сентябрь | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Организация мониторинга законодательных и иных нормативных правовых актов Тверской области о выборах и референдумах на предмет их соответствия федеральному законодательству, обобщение, анализ правоприменительной практики

весь период                          юридический отдел

  - Сбор, обобщение и анализ сведений территориальных избирательных комиссий об изменениях в составе депутатского корпуса представительных органов муниципальных образований по состоянию на первое число каждого месяца, поддержание в актуальном состоянии указанных сведений на сайте ИКТО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| ежемесячно | отдел организационной работы и МТО, информационный центр |  |
| --- | --- | --- |

  - Реализация плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса (по отдельному плану), а также проекта «Обучение избирательному праву» на сайте избирательной комиссии Тверской области на 2024 год

| весь период | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Осуществление автоматизированной регистрации (учета) избирателей. Формирование на КСА ИКТО и передача в ФЦИ при ЦИК России Тверского регионального фрагмента базы данных подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2024 года. Обеспечение установления численности избирателей по состоянию на 1 января и 1 июля 2024 года

| весь период | информационный центр, отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - Автоматизированный учет обращений, отчетов о результатах рассмотрения обращений для Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, размещаемых на портале ССТУ.РФ

| весь период | юридический отдел, отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - Обеспечение функционирования системы ГАС «Выборы» в рабочем режиме, отработка и налаживание новых программ, поступающих из ФЦИ при ЦИК РФ

| весь период | информационный центр |
| --- | --- |

  - Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам ЦИК России по вопросам избирательного права и избирательного процесса

| весь период | отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

  - Формирование информационного банка данных, накопление и систематизация справочных и аналитических материалов по различным направлениям деятельности ИКТО для методического кабинета

| весь период | отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

  - Осуществление закупок товаров, работ, услуг в 2024 году и планирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности ИКТО в 2025 году

| январь-декабрь | отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - Обеспечение использования КОИБ-2017 на выборах Президента Российской Федерации на территории Тверской области

январь-март                                    М.А. Туманов,

информационный центр ИКТО,

отдел организационной работы и МТО

  - Подготовка и размещение в СМИ материалов о деятельности ИКТО в период подготовки и проведения выборов на территории Тверской области в 2024 году и в межвыборный период

| весь период | члены ИКТО, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Обеспечение видеотрансляции с избирательных участков на выборах 2024 года на территории Тверской области в соответствии с техническими требованиями к средствам видеонаблюдения и трансляции изображения

март, сентябрь                              В.Е. Дронова,

М.А. Туманов,

информационный центр ИКТО,

отдел организационной работы и МТО

  - Подготовка, выпуск и распределение методических, информационных, иных печатных материалов, выпущенных ИКТО, в том числе по макетам ЦИК РФ

| весь период | отдел организационной работы и МТО, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Размещение контента ИКТО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ИКТО, страницах ИКТО в социальных сетях ВКонтакте, ТГ-канале «Всё о выборах Тверского региона», в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Тверской области». Поддержание в актуальном состоянии сайтов ИКТО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

| весь период | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

  - Организация прохождения учебной практики студентов вузов Тверской области в ИКТО

| весь период | отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - Взаимодействие с Тверским отделением №8607 ПАО Сбербанк по получению сведений о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений  в период подготовки и проведения выборов 2024 года

| июль-ноябрь | члены КРС, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса отдел |
| --- | --- |

  - Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года и в единый день голосования 8 сентября 2024 года

| январь-февраль, август-сентябрь | информационный центр |
| --- | --- |

  - Оказание методической помощи 
избирательным комиссиям Тверской области

    - Организация выездов членов ИКТО и сотрудников в аппарате ИКТО, членов КРС в муниципальные образования Тверской области для оказания практической помощи территориальным избирательным комиссиям в вопросах соблюдения избирательного законодательства, делопроизводства и документооборота, сверки наличия технологического оборудования и инвентаря, находящегося на балансовом учете ИКТО, использования комплексов ГАС «Выборы» в межвыборный период; для изучения и обобщения практики работы по повышению правовой культуры избирателей

| весь период | члены ИКТО, отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

    - Формирование и обновление базы данных членов избирательных комиссий различного уровня и государственных гражданских служащих в аппарате ИКТО, прошедших обучение, организованное ЦИК России, ИКТО, а также победителей различных конкурсов, проводимых ИКТО, студентов и аспирантов, прошедших практику или стажировку в избирательных комиссиях

| весь период | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

    - Оказание правовой, организационной, методической и консультативной помощи избирательным комиссиям по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов различного уровня; с судебными процессами; информационно-разъяснительной деятельности; обучения участников избирательного процесса; делопроизводства в избирательных комиссиях

| весь период | юридический отдел, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, отдел организационной работы и МТО |  |
| --- | --- | --- |

    - Осуществление контроля 
за исполнением нормативных актов и иных документов, 
поступающих в избирательную комиссию Тверской области 
из ЦИК России и других организаций и учреждений

- Осуществление постоянного контроля за исполнением постановлений ЦИК России, ИКТО, запросов ЦИК России, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Тверской области, ежемесячный анализ состояния контроля

| весь период | С.Ю. Задумова, отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

- Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступающих в избирательную комиссию Тверской области, о нарушениях избирательного законодательства

  - Осуществление своевременного рассмотрения обращений граждан и организаций. Подготовка ответов заявителям

| весь период | члены ИКТО, отделы в аппарате ИКТО |
| --- | --- |

  - Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного процесса (личный прием граждан, работа с обращениями) и обобщение сведений по обращениям граждан, принятым в ходе личного приема граждан

| весь период | члены ИКТО, рабочие группы ИКТО, юридический отдел, отдел организационной работы и МТО |
| --- | --- |

  - Мониторинг, обобщение и анализ обращений участников избирательного процесса, поступивших в ИКТО, размещение результатов рассмотрения на сайте ИКТО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в задаче «АКРИКО» и на портале ССТУ.РФ

| весь период | юридический отдел, информационный центр, рабочие группы ИКТО: по рассмотрению обращений участников избирательного процесса, по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| --- | --- |

- Осуществление финансовой деятельности 
избирательной комиссии Тверской области

  - Организация финансово-хозяйственной деятельности ИКТО и нижестоящих избирательных комиссий Тверской области

| весь период | В.Е. Дронова, М.А. Туманов, финансово-плановый отдел |
| --- | --- |

  - Организация бухгалтерского учета результатов финансовой деятельности ИКТО, ведение делопроизводства бухгалтерского учета

| весь период | финансово-плановый отдел |
| --- | --- |

  - Проверка целевого расходования средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение федеральных и региональных выборов

весь период                        члены КРС,

отдел взаимодействия

с участниками избирательного процесса

  - Планирование расходов из областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 на территории Тверской области

январь-май                          В.Е. Дронова,

М.А. Туманов,

финансово-плановый отдел

  - Подготовка и представление в соответствии с законодательством отчетности о финансовой деятельности ИКТО, сводной бюджетной отчетности по избирательным комиссиям Тверской области соответственно уровню финансирования

| весь период | В.Е. Дронова, М.А. Туманов, финансово-плановый отдел |
| --- | --- |

  - Осуществление контроля за своевременностью и правильностью расходования денежных средств ИКТО соответственно уровню финансирования

| весь период | В.Е. Дронова, М.А. Туманов, финансово-плановый отдел |
| --- | --- |

  - Реализация мероприятий внутреннего финансового контроля

| весь период | финансово-плановый отдел |
| --- | --- |

  - Проверка исполнения сметы расходов на обеспечение деятельности территориальных избирательных комиссий Тверской области (по отдельному плану)

| весь период | М.А. Туманов, финансово-плановый отдел |
| --- | --- |

  - Составление отчета о поступлении и расходовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных ИКТО соответственно на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 8 сентября 2024 года

финансово-плановый отдел

  - Составление отчета ИКТО об осуществлении закупок товаров, работ, услуг по выборам Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 8 сентября 2024 года

отдел организационной работы и МТО

  - Прием, проверка, отчетов территориальных избирательных комиссий о расходовании федерального и областного бюджетов, выделенных соответственно на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу №15 8 сентября 2024 года

| март-май, сентябрь-октябрь | КРС, финансово-плановый отдел |
| --- | --- |

  - Прием, проверка сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий и иных зарегистрированных структурных подразделений политических партий, подготовка и представление в ЦИК России заключений о результатах проверки

| весь период | М.А. Туманов, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

- Работа с кадрами

  - Формирование кадрового резерва государственных гражданских служащих в аппарате ИКТО

| весь период | В.Е. Дронова, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Проведение аттестации государственных гражданских служащих в аппарате ИКТО

| февраль | М.А. Туманов, аттестационная комиссия |
| --- | --- |

  - Осуществление работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений

| весь период | В.Е. Дронова, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, юридический отдел |
| --- | --- |

  - Ведение Реестра государственных гражданских служащих в аппарате ИКТО

| весь период | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Организация повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и повышения квалификации кадров

| весь период | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Обучение кадров территориальных, участковых избирательных комиссий и кадрового резерва участковых комиссий

| весь период | Члены ИКТО, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Ведение базы данных в задаче «Кадры» ГАС Выборы

| весь период | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Сбор и обобщение данных по награждению участников избирательного процесса

| весь период | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Ведение кадрового делопроизводства в ИКТО, в том числе использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом на государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Единая система): заполнение в Единой системе штатного расписания; электронных личных дел государственных гражданских служащих Тверской области в аппарате ИКТО; размещение объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей/в резерв

| весь период | отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
| --- | --- |

  - Оказание консультационной и методической помощи по кадровым вопросам территориальным избирательным комиссиям и членам ИКТО, государственным гражданским служащим в аппарате ИКТО

весь период                            В.Е. Дронова,

отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса,

юридический отдел

  - Ведение воинского учета лиц, замещающих государственные должности Тверской области на постоянной (штатной) основе, гражданских служащих и работников в аппарате ИКТО, пребывающих в запасе, в том числе по бронированию и хранению бланков строгой отчетности.

| весь период | В.Е. Дронова, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, юридический отдел |
| --- | --- |