### Приложение

### УТВЕРЖДЕН

### постановлением избирательной

### комиссии Тверской области

### от 13 июня 2024 г. № 134/1644-7

### Календарный план
 мероприятий по подготовке и проведению 8 сентября 2024 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва по Бологовскому одномандатному избирательному округу № 15

| Дни голосования | 7, 8 сентября 2024 года |
| --- | --- |
| Назначение выборов | 7 июня 2024 года |
| Опубликование решения о назначении выборов | 12 июня 2024 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок (дата) проведения мероприятия |  | Ссылка на норму закона | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта), либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования Не позднее 29 июля 2024 года |  | п. 6 ст. 16 Кодекса | Главы местных администраций Бологовского муниципального округа, ЗАТО «Озерный», Кувшиновского муниципального округа, Фировского муниципального округа |
| II. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Бологовского района, ТИК ЗАТО «Озерный», ТИК Кувшиновского района, ТИК Фировского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования |  | п. 2 ст. 13 Кодекса | Главы местных администраций Бологовского муниципального округа, ЗАТО «Озерный», Кувшиновского муниципального округа, Фировского муниципального округа, командиры воинских частей |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | в ТИК или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг С 23 июля по 3 сентября 2024 года через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» С 23 июля до 24.00 3 сентября 2024 года в УИК С 28 августа по 3 сентября 2024 года |  | п. 14 ст. 61 Кодекса | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования Не позднее 27 августа 2024 года |  | п. 1 ст. 13 Кодекса | ТИК |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2024 года |  | п. 11, п. 12 ст.13 Кодекса | ТИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования С 28 августа 2024 года |  | п. 1 ст. 14 Кодекса | УИК |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента получения списка избирателей (по акту) от ТИК (его составления УИК) и до окончания времени голосования |  | п. 13 ст. 13 Кодекса | УИК |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, заявлений избирателей об ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список | В течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | п. 2 ст. 14 Кодекса | УИК |
|  | Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявлений избирателей о включении в список избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно |  | п. 3 ст. 14 Кодекса | ТИК или суд (по месту нахождения УИК) |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования Не позднее 6 сентября 2024 года |  | п. 12, п. 13 ст. 13 Кодекса | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК |  |  |  | Председатели и секретари УИК |
|  | Внесение в последнюю страницу списка избирателей итоговых данных по списку избирателей, подтверждение их подписью и заверение печатью УИК | После внесения членами УИК суммарных данных по каждой странице списка избирателей перед непосредственным подсчетом голосов избирателей |  | п. 6 ст. 64 Кодекса | Председатели, заместители председателей или секретари УИК |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в ТИК и УИК | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования Не позднее 3 сентября 2024 года |  | п. 4, п. 71 ст. 26 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в избирательную комиссию, в которую он назначен | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования С 6 по 8 сентября 2024 года |  | п. 8 ст. 26 Кодекса | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в ТИК |
|  | Подача в избирательную комиссию Тверской области заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 26 Кодекса | Не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования Не позднее 30 августа 2024 года |  | п. 112 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ | Редакции СМИ |
| IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И ЗАВЕРЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию Тверской области составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области по Бологовскому одномандатному избирательному округу № 15 (далее – Бологовский округ № 15) в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 15 июня 2024 года |  | п. 9 ст. 35 Федерального закона, п. 9 ст. 30 Кодекса | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | Извещение избирательной комиссии Тверской области о проведении мероприятия, связанного с выдвижением списка кандидатов по Бологовскому округу № 15 | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города Твери и не позднее чем за три дня до дня – при его проведении за пределами города Твери |  | подп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» | Избирательное объединение |
|  | Выдвижение кандидатов по Бологовскому округу № 15 избирательными объединениями и представление в ИКТО документов о выдвижении кандидатов | Не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени С 18 июня по 18 июля 2024 года до 18 часов |  | п. 1 ст. 86 Кодекса | Избирательное объединение |
|  | Самовыдвижение кандидата по Бологовскому округу № 15 и представление в ТИК Бологовского района с полномочиями окружной избирательной комиссии (далее – ТИК Бологовского района) документов о выдвижении кандидата |  |  |  | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов при выдвижении списка кандидатов по Бологовскому округу № 15 | Незамедлительно после представления документов |  | п. 16 ст. 32 Кодекса | ИКТО |
|  | Заверение списка кандидатов по Бологовскому округу № 15 и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка либо отказ в заверении списка с выдачей копии соответствующего мотивированного решения | В течение трех дней со дня приема документов |  | п. 14 ст. 19, п. 5 ст. 32 Кодекса | ИКТО |
|  | Направление в ТИК Бологовского района копии заверенного списка кандидатов по Бологовскому округу № 15, копии заявления кандидата, включенного в указанный список, о согласии баллотироваться, а также копии документов, подтверждающих сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической партии, иному общественному объединению | В течение одних суток с момента принятия решения |  | п. 5 ст. 32 Кодекса | ИКТО |
|  | Представление в ТИК Бологовского района документов о выдвижении кандидата избирательным объединением по Бологовскому округу № 15 | После заверения списка кандидатов по Бологовскому округу № 15 и не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов - до 18 часов по московскому времени Не позднее 18 июля 2024 года до 18 часов |  | п. 9, п. 10 ст. 32, п. 1 ст. 86 Кодекса | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по Бологовскому округу № 15 и включенный в заверенный избирательной комиссией Тверской области список кандидатов |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, письменного подтверждения получения заявления о согласии баллотироваться, иных документов | Незамедлительно после представления документов |  | п. 8 ст. 29 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением, письменного подтверждения получения документов |  |  | п. 16 ст. 32 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Обращение с представлениями о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ИКТО, ТИК Бологовского района, в соответствующие органы | После представления сведений |  | п. 9 ст. 29, п. 17 ст. 32 Кодекса | ИКТО, ТИК Бологовского района |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представляемых в соответствии с Кодексом | В течение десяти или двадцати дней со дня поступления представления. Если представление поступило за десять и менее дней до дня голосования, - в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией |  | п. 2 ст. 35 Кодекса | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением по Бологовскому округу № 15 | Со дня оплаты изготовления подписных листов |  | п. 3 ст. 33 Кодекса | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление в ТИК Бологовского района документов для регистрации кандидата, выдвинутого по Бологовскому округу № 15 избирательным объединением, в порядке самовыдвижения | Не позднее чем через 40 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени Не позднее 23 июля 2024 года до 18 часов |  | п. 1 ст. 34 Кодекса | Кандидат |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | При приеме избирательных документов |  | п. 3 ст. 34 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Извещение кандидата, о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких - либо документов, представление которых в ТИК Бологовского района для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Кодексом, или несоблюдения требований Кодекса к оформлению документов, представленных в ТИК Бологовского района | Не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК Бологовского района, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п. 11 ст. 35 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные представленные документы, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями Кодекса | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК Бологовского района, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п. 11 ст. 35 Кодекса | Кандидат, выдвинутый по Бологовскому округу № 15, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по Бологовскому округу № 15 |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата или количество недостоверных и недействительных подписей составило 5 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, - также копий иных документов, указанных в п. 15 ст. 35 Кодекса | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК Бологовского района, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п. 15 ст. 35 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата Крайний срок – 1 августа 2024 года |  | подп. «в» п. 7 ст. 21, п. 1 ст. 36 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата, копии решения ТИК Бологовского района об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения |  | п. 8 ст. 36 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации кандидата |  | п. 11 ст. 36 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Направление в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | После регистрации кандидатов |  | п. 5 ст. 17, п. 3 ст. 42 Кодекса | ТИК Бологовского района |
| V. СТАТУС КАНДИДАТА |  |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК Бологовского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированного кандидата | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата |  | п. 2 ст. 38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата |  | п. 1, п. 4 ст. 40 Кодекса | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | п. 1, п. 2 ст. 40 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим | При условии представления в ТИК Бологовского района копии приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска) |  | п. 2 ст. 40 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Выдача удостоверения доверенному лицу | После регистрации доверенного лица |  | п. 3 ст. 40 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц | В любое время при условии уведомления об отзыве доверенных лиц ТИК Бологовского района |  | п. 3 ст. 40 Кодекса | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, выдвинутого по Бологовскому округу № 15, по финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня, следующего за днем представления соответствующих документов |  | п. 61 ст. 31 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Прекращение полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | В любое время, письменно известив уполномоченного представителя и представив письменное заявление в ТИК Бологовского района вместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата |  | п. 7 ст. 31 Кодекса | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, представив решение об отзыве кандидата в ТИК Бологовского района | Не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования Не позднее 1 сентября 2024 года |  | п. 15 ст. 36 Кодекса | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством и (или) уставом избирательного объединения) |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением, снять свою кандидатуру, представив письменное заявление в ТИК Бологовского района | Не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования Не позднее 1 сентября 2024 года При наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования Не позднее 5 сентября 2024 года |  | п. 13 ст. 36 Кодекса | Кандидат |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | После представления в ТИК Бологовского района письменного заявления зарегистрированного кандидата о снятии своей кандидатуры |  | п. 13 ст. 36 Кодекса | ТИК Бологовского района |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | В период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования их результатов |  | п. 16 ст. 17 Кодекса | Государственные организации, осуществляющие теле - и (или) радиовещание, и (или) редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно |  | п. 17 ст. 17 Кодекса | Государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования в день голосования (последний день голосования) С 3 сентября по 8 сентября 2024 года |  | п. 3 ст. 43 Кодекса |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования до момента окончания голосования С 7 сентября 2024 года до 20 часов по московскому времени 8 сентября 2024 года |  | п. 7 ст. 42 Кодекса |  |
|  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области (далее – Роскомнадзор по Тверской области) списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Тверской области и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета Тверской области на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, имеется доля (вклад) Тверской области | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 17 июня 2024 года |  | п. 8 ст. 44 Кодекса | Правительство Тверской области |
|  | Представление в избирательную комиссию Тверской области перечня государственных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов #### Не позднее 22 июня 2024 года |  | п. 6, п. 7 ст. 44 Кодекса | Роскомнадзор по Тверской области |
|  | Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания, государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 27 июня 2024 года |  | п. 6 ст. 44 Кодекса | ИКТО |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях Представление в избирательную комиссию Тверской области указанных сведений, в том числе информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 12 июля 2024 года |  | п. 6 ст. 47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного периодического печатного издания предоставляет безвозмездно для целей предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 13 июля 2024 года |  | п. 3 ст. 49 Кодекса | Редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2024 года |  | п. 10 ст. 45 Кодекса | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением / в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в ТИК Бологовского района документов, предусмотренных п. 9 ст. 32 Кодекса / заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по московскому времени первого дня голосования Последний день агитационного периода - 6 сентября 2024 года |  | п. 1 ст. 46 Кодекса | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени первого голосования С 10 августа до ноля часов 7 сентября 2024 года |  | п. 2 ст. 46 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, определения даты и времени выхода в эфир бесплатных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования #### Не позднее 9 августа 2024 года |  | п. 10, п. 11 ст. 48 Кодекса | ИКТО с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Утверждение графика распределения бесплатного эфирного времени и его опубликование в государственном периодическом печатном издании | Непосредственно после проведения жеребьевки |  | п. 11 ст. 48 Кодекса | ИКТО |
|  | Подача в организацию телерадиовещания, проводящую жеребьевку по распределению платного эфирного времени, письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки |  | п. 14 ст. 48 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 9 августа 2024 года |  | п. 14 ст. 48 Кодекса | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Сообщение в письменной форме организации телерадиовещания после проведения жеребьевки об отказе зарегистрированного кандидата от использования предоставленного для размещения агитационных материалов эфирного времени | Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала |  | п. 15 ст. 48 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени |  | п. 19 ст. 48 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Предоставление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | До предоставления эфирного времени |  | п. 19 ст. 48 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм |  | п. 21 ст. 48 Кодекса | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 9 августа 2024 года |  | п. 6 ст. 49 Кодекса | Редакции государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Подача в редакцию государственного периодического печатного издания, проводящую жеребьевку по распределению платной печатной площади письменных заявок на участие в жеребьевке | До начала проведения жеребьевки |  | п. 9 ст. 49 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования Не позднее 9 августа 2024 года |  | п. 9 ст. 49 Кодекса | Редакции государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Сообщение в письменной форме редакции периодического печатного издания после проведения жеребьевки об отказе зарегистрированного кандидата от использования предоставленной для размещения агитационных материалов печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | п. 10 ст. 49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Опубликование в периодическом печатном издании, проводившем жеребьевку, определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатной и платной печатной площади | Непосредственно после проведения жеребьевки |  | п. 6, п. 9 ст. 49 Кодекса | Редакция периодического печатного издания |
|  | Предоставление в филиал ПАО Сбербанк (иную кредитную организацию) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | п. 12 ст. 49 Кодекса | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Предоставление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | До предоставления печатной площади |  | п. 12 ст. 49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в ИКТО данных учета объемов и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 18 сентября 2024 года |  | п. 8 ст. 47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий редакции сетевых изданий |
|  | Хранение документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования До 9 сентября 2027 года |  | п. 9 ст. 47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в ИКТО указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 12 июля 2024 года |  | п. 11 ст. 51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК Бологовского района экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, сведений об адресе юридического лица (адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда | До начала распространения |  | п. 3 ст. 51 Кодекса | Кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | п. 2 ст. 50 Кодекса, ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ | Орган исполнительной власти Тверской области, орган местного самоуправления |
|  | Уведомление в письменной форме ИКТО о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | п. 4 ст. 50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие п. 4 ст. 50 Кодекса |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | п. 5 ст. 50 Кодекса | Собственники, владельцы помещений согласно п. 3, п. 4 ст. 50 Кодекса |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 8 августа 2024 года |  | п. 7 ст. 51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложениям ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2024 года |  | п. 2 ст. 61 Кодекса | ТИК, УИК |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | Перечисление средств ИКТО на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее 21 июня 2024 года |  | п. 1, п. 2 ст. 53 Кодекса | Министерство финансов Тверской области |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК Бологовского района заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов, предусмотренных ст. 29 Кодекса |  | п. 1, п. 13 ст. 54 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК Бологовского района от ИКТО копии заявления кандидата о согласии баллотироваться, копии заверенного списка и иных документов, предусмотренных ст. 32 Кодекса |  |  |  |
|  | Открытие специального избирательного счета для создания избирательного фонда кандидата | После получения разрешения ТИК Бологовского района на открытие специального избирательного счета, но до представления документов на регистрацию |  | п. 1, п. 13 ст. 54 Кодекса | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление кандидату, ТИК Бологовского района по их требованию информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата | Периодически по требованию ТИК с полномочиями ОИК, кандидата |  | п. 7 ст. 56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление ТИК Бологовского района (по ее представлению), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования – немедленно с 3 сентября 2024 года – немедленно |  |  |  |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели |  | п. 9 ст. 56 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, передаваемых ТИК с полномочиями ОИК | В течение трех дней со дня получения сведений |  | п. 9 ст. 56 Кодекса | Редакция государственного периодического печатного издания |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение ТИК Бологовского района о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК Бологовского района |  | п. 16 ст. 56 Кодекса | Управления МВД, ФНС, ФРС, Минюста по Тверской области |
|  | Передача в избирательную комиссию Тверской области информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Не реже, чем один раз в две недели до дня голосования |  | п. 16 ст. 54 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Размещение на официальном сайте ИКТО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В день передачи данных для официального опубликования в СМИ |  | п. 17 ст. 54 Кодекса | ИКТО |
|  | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимным жертвователем | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | п. 8 ст. 54 Кодекса | Кандидат |
|  | Возврат жертвователю пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований п. 6 и п. 7 ст. 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |  |  |  |  |
|  | Ознакомление кандидатов, их уполномоченных представителей по финансовым вопросам с имеющейся информацией о перечислении добровольных пожертвований, в том числе с нарушением требований, предусмотренных п. 5 ст. 54 Кодекса | Незамедлительно |  | п. 8 ст. 54 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования После 8 сентября 2024 года |  | п. 14 ст. 56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, и закрытие этих счетов | По истечении 60 дней со дня голосования С 7 ноября 2024 года |  | п. 14 ст. 56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление в ТИК Бологовского района итоговых финансовых отчетов кандидатов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | п. 10 ст. 56 Кодекса | Кандидаты |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п. 13 ст. 56 Кодекса | ТИК Бологовского района |
|  | Публикация переданных ТИК Бологовского района итоговых финансовых отчетов кандидатов | В десятидневный срок со дня получения финансовых отчетов |  | п. 13 ст. 56 Кодекса | Редакция государственного периодического печатного издания |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | В день (первый день) голосования 7 сентября 2024 года |  | п. 11 ст. 56 Кодекса | Филиалы ПАО Сбербанк |
|  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 18 сентября 2024 года |  | п. 6 ст. 53 Кодекса | УИК |
|  | Представление в ИКТО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | п. 6 ст. 53 Кодекса | ТИК |
|  | Представление Законодательному Собранию Тверской области финансового отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | п. 6 ст. 53 Кодекса | ИКТО |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня. Определение требований к изготовлению избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования Не позднее 8 августа 2024 года | подп. «к» п. 14 ст. 19, п. 4 ст. 60 Кодекса |  | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  | п. 4 ст. 60 Кодекса |  |  |
|  | Утверждение текста и числа изготовляемых избирательных бюллетеней для голосования по Бологовскому округу № 15 | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 18 августа 2024 года | п. 4 ст. 60 Кодекса |  | ТИК Бологовского района |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между ТИК |  | п. 11 ст. 60 Кодекса |  | ТИК Бологовского района |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК Бологовского района, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении). | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п. 10 ст. 60 Кодекса |  | ТИК Бологовского района |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ТИК ЗАТО «Озерный», ТИК Кувшиновского района, ТИК Фировского района | В срок, установленный решением ТИК Бологовского района | п. 11 ст. 60 Кодекса |  | ТИК Бологовского района |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК для проведения голосования | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования Не позднее 5 сентября 2024 года | п. 12 ст. 60 Кодекса |  | ТИК |
|  | Реализация избирателем права подачи в УИК письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования С 29 августа и не позднее 14.00 8 сентября 2024 года | п. 1, п. 2, п. 3, п. 5 ст. 62 Кодекса |  | Избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам), а также избиратели, которые внесены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
|  | Проведение голосования | 7, 8 сентября 2024 года с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени | п. 1 ст. 61 Кодекса |  | УИК |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ТИК. Составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в ТИК | В день голосования после окончания времени голосования 8 сентября 2024 года после 20.00 | п. 18 ст. 60 Кодекса |  | ТИК |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | п. 2 ст. 64 Кодекса |  | УИК |
|  | Проведение итогового заседания УИК | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | п. 25 ст. 64 Кодекса |  | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК | п. 25 ст. 64 Кодекса |  | УИК |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования | п. 28 ст. 64 Кодекса |  | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в соответствующие ТИК | Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | п. 29 ст. 64 Кодекса |  | УИК |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории и составление протокола и сводной таблицы ТИК | С момента получения протоколов УИК об итогах голосования | п. 3 ст. 65 Кодекса |  | ТИК |
|  | Проведение итогового заседания ТИК для подписания протокола об итогах голосования на соответствующей территории и рассмотрения поступивших в ТИК жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов УИК | Перед подписанием протокола об итогах голосования | п. 3 ст. 65 Кодекса |  | ТИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования соответствующей ТИК лицам, указанным в пункте 3 статьи 26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола ТИК об итогах голосования | п. 3 ст. 65 Кодекса |  | ТИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола ТИК ЗАТО «Озерный», Кувшиновского района, Фировского района об итогах голосования и сводной таблицы в ТИК Бологовского района | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | п. 1 ст. 65 Кодекса |  | ТИК ЗАТО «Озерный», Кувшиновского района, Фировского района |
|  | Определение результатов дополнительных выборов по Бологовскому округу № 15 | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования Не позднее 12 сентября 2024 года | п. 1 ст.66 Кодекса |  | ТИК Бологовского района |
|  | Установление общих результатов дополнительных выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования Не позднее 12 сентября 2024 года | п. 1 ст.66 Кодекса |  | ИКТО |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва | После подписания протокола о результатах выборов по Бологовскому округу № 15 | п. 5 ст. 66 Кодекса |  | ТИК Бологовского района |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по Бологовскому округу № 15 в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | п. 2 ст. 68 Кодекса |  | ТИК Бологовского района |
|  | Представление в ИКТО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | п. 5 ст. 66 Кодекса |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов | В течение 1 месяца со дня голосования Не позднее 8 октября 2024 года | п. 3 ст. 68 Кодекса |  | ИКТО, ТИК Бологовского района |
|  | Выдача депутату удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ст. 69 Кодекса |  | ИКТО |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе ТИК об итогах голосования, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования УИК и на основании которых определялись итоги голосования в ТИК | В течение 2 месяцев со дня голосования Не позднее 8 ноября 2024 года | п.4 ст.68 Кодекса |  | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе ТИК Бологовского района о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования ТИК и на основании которых определялись результаты выборов |  |  |  | ТИК Бологовского района |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение 3 месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборах | п.4 ст.68 Кодекса |  | ИКТО |

Кодекс – Избирательный кодекс Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО;

Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».