Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением избирательной комиссии

Тверской области

от 23 августа 2024 г. № 144/1750-7

ПОЛОЖЕНИЕ
О волонтерском проекте «Выборы доступны всем»,
реализуемом на территории Тверской области
в единый день голосования 8 сентября 2024 года

- Общие положения

  - Настоящее Положение о волонтерском проекте «Выборы доступны всем» (далее также  - Проект, волонтерский проект), реализуемом на территории Тверской области в Единый день голосования 8 сентября 2024 года (далее так же – Положение, Положение о волонтерском проекте), определяет и регламентирует цели, задачи и порядок реализации указанного волонтерского Проекта.

  - Положение разработано в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

  - Волонтерский проект предусматривает привлечение молодежи Тверской области, участвующей в добровольческом движении, а также привлечение внимания всех слоев населения Тверской области к вопросу социальной интеграции молодежи, участвующей в волонтерском движении.

2.  Основными целями и задачами волонтерского Проекта являются

2.1.	Оказание содействия на избирательных участках различным категориям избирателей: маломобильным и с ограниченными возможностями здоровья, а также избирателям пожилого возраста посредством создания комфортных условий в реализации их активного избирательного права.

2.2.	Вовлечение молодежи Тверской области, участвующих в волонтерском движении на основе активной гражданской позиции, чувства патриотизма, а также общности иных позитивных целей и интересов.

2.3.	Широкое информирование общественности о добровольческой деятельности в рамках волонтерского Проекта, привлечение внимания граждан к вопросу социальной интеграции молодежи, участвующей в волонтерском движении, а также популяризация ценностей добровольчества.

2.4.	Поддержка добровольческих инициатив и деятельности волонтерских штабов и волонтерских объединений в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования на территории Тверской области 8 сентября 2024 года.

2.5.	Обобщение опыта реализации волонтерского Проекта.

3.  Организаторы, партнеры и участники волонтерского Проекта

3.1.	Организаторами волонтерского Проекта являются:

Избирательная комиссия Тверской области (далее – ИКТО);

Министерство молодежной политики Тверской области (далее – Минмолодежи).

3.2. Партнерами волонтерского Проекта являются:

Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее – Министерство соцзащиты) и ГБУ Комплексные центры социального обслуживания населения Тверской области (далее – КЦСОН) в муниципальных образованиях Тверской области - территориальные избирательные комиссии Тверской области (далее – ТИК), Молодежная избирательная комиссия Тверской области (далее – МИКТО).

3.3. Участниками волонтерского Проекта являются:

Общественные организации, волонтерские отряды, добровольческие объединения, в том числе Клубы молодого избирателя и территориальные молодежные избирательные комиссии Тверской области (далее так же – волонтеры, участники).

3.4.	Для реализации возложенных задач и функций Организаторы волонтерского Проекта в пределах своих компетенций взаимодействуют с органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, образовательными организациями, сообществами и общественными организациями инвалидов.

4.  Взаимодействие Организаторов, Партнеров и Участников волонтерского Проекта

4.1.	В ходе реализации волонтерского Проекта Организаторы выполняют следующие функции:

ИКТО осуществляет информационное и методическое сопровождение волонтерского Проекта, по согласованию с Министерством соцзащиты определяет сроки проведения обучения и инструктажа волонтеров, с участием представителей КЦСОН, обеспечивает добровольцев методическим, информационным материалом, определяет примерный перечень обязанностей волонтеров и порядок организации работы волонтерских отрядов, осуществляет обеспечение добровольцев экипировкой (накидками);

Минмолодежи в пределах своей компетенции оказывает содействие ИКТО в подготовке и реализации волонтерского Проекта, осуществляет информационное сопровождение организационных мероприятий, определяет координаторов волонтерского Проекта для формирования волонтерских отрядов и организации их работы на избирательных участках при проведении выборов на территории Тверской области.

4.2.	Взаимодействие Организаторов и Партнеров волонтерского Проекта осуществляется по следующим направлениям:

организация оперативного информационного обмена в ходе подготовки и реализации волонтерского Проекта, а также взаимный обмен сведениями по основным направлениям деятельности в обеспечении волонтерского Проекта;

создание необходимых условий для реализации волонтерского Проекта и работы волонтеров.

4.3.	Функциональное взаимодействие Партнеров и Участников волонтерского Проекта осуществляется в следующих направлениях деятельности:

формирование волонтерских отрядов и распределение волонтерских групп по избирательным участкам;

обучение и инструктаж по вопросам осуществления добровольческой деятельности, в том числе получение методических пособий и информационных материалов, подготовленных организаторами волонтерского Проекта;

получение во временное пользование экипировки в виде накидок или манишек и сопроводительных документов для осуществления добровольческой деятельности;

информационный обмен в течение смены и по окончании работы;

передача (возврат) экипировки в соответствующем количестве и надлежащим виде.

5.  География волонтерского Проекта

5.1.	Перечень муниципальных образований и избирательных участков Тверской области, на территории которых реализуется Проект в Единый день голосования 8 сентября 2024 года, установлен Приложением №1 к настоящему Положению.

6.  Механизм реализации волонтерского Проекта

6.1.	Для реализации волонтерского Проекта Организаторы не позднее 27 августа 2024 г формируют Рабочую группу.

В Рабочую группу входят члены и сотрудники аппарата ИКТО, сотрудники Минмолодежи, представитель Министерства соцзащиты, члены МИКТО.

6.2.	Рабочая группа координирует деятельность всех участников волонтерского Проекта, осуществляет организационную, информационную, консультационную, методическую поддержку волонтерского Проекта.

6.3.	Организаторы осуществляют контроль за реализацией волонтерского Проекта на местах, сбор оперативной информации в день голосования, анализ и обобщение практики реализации волонтерского Проекта.

7.  Сроки реализации волонтерского Проекта

7.1.	Волонтерский Проект реализуется 8 сентября 2024 г.

7.2.	В период с 28 по 30 августа 2024 г.:

Минмолодежи определяет координаторов волонтерского Проекта (далее – Координатор) в муниципальных образованиях Тверской области.

Организаторы проводят рабочее совещание или семинар для Координаторов.

Координаторы осуществляют:

формирование волонтерских отрядов;

распределение волонтерских групп, не менее двух человек в смену, на каждом избирательном участке, указанном в пункте 5.1 настоящего Положения.

7.3.	В период со 2 по 4 сентября 2024 г.:

Партнеры (ТИК) доводят до сведения соответствующих участковых избирательных комиссий (далее – УИК) Положение о волонтерском Проекте.

Координаторы осуществляют подготовку списка волонтеров, в соответствии с распределением волонтерских групп по каждому избирательному участку по форме, установленной Приложением №2 к настоящему Положению. Указанный список передается в соответствующую ТИК в срок до 4 сентября 2024 г.

7.4.	В период с 3 по 6 сентября 2024 г.:

ТИК осуществляет передачу экипировки волонтеров Координаторам.

Координаторы осуществляют:

выдачу волонтерам экипировки и материалов (Приложения №3, №4, №5 к настоящему Положению);

при содействии ТИК, совместно с представителем КЦСОН соответствующего муниципального образования (по согласованию с Министерством соцзащиты), организацию и проведение специальных инструктажей (обучение волонтеров) по оказанию помощи различным категориям избирателей.

Участники (волонтеры):

получают во временное пользование экипировку (накидки/манишки) с логотипом избирательной комиссии Тверской области;

проходят ознакомление с объектом (местом работы), маршрутом передвижения от входа в здание до помещения для голосования.

7.5.	В период с 7 по 10 сентября 2024 г.:

МИКТО содействует Организаторам в реализации волонтерского Проекта;

Участники (волонтеры) 8 сентября 2024 г.:

экипируются, перед началом смены, в накидки (манишки) для работы на избирательном участке;

в день голосования осуществляют оказание помощи избирателям, являющимся инвалидами, а также избирателям пожилого возраста и маломобильным избирателям, по графику составленному Координатором (в каждой смене работают по 2 волонтера):

Время работы каждой смены по 4 часа:

1 смена – с 7.50 до 12.00;
2 смена - с 11.50 до 16.00;
3 смена – с 15.50 до 20.00;

в своей деятельности руководствуются Памяткой волонтера (Приложение №3 к настоящему Положению) и Инструкцией для волонтера проекта «Выборы доступны всем», привлекаемого для оказания содействия на избирательных участках маломобильным избирателям в реализации их активного избирательного права в Единый день голосования 8 сентября 2024 года (Приложение №4 к настоящему Положению);

заполняют Лист учета количества избирателей, которым оказана помощь (Приложение №5 к настоящему Положению);

по окончании смены сообщают (передают) Координатору сведения из Листа учета и передают экипировку следующей смене;

по окончании 3 смены или не позднее 10 сентября 2024 г. сдают экипировку Координатору в опрятном виде.

Координаторы осуществляют:

контроль за работой волонтеров в день голосования 8 сентября 2024 г.;

незамедлительное оказание помощи группе волонтеров в случае чрезвычайной ситуации на избирательном участке в день голосования;

сбор и подсчет сведений из Листов учета количества избирателей, которым оказана помощь (8 сентября 2024 г.);

составление и передачу отчета (не позднее 10.00 9 сентября 2024 г.) из представленных сведений от Участников (волонтеров) (форма приведена в Приложении №6 к настоящему Положению) в ИКТО на электронный адрес mailizbirkom@mail.ru.

7.6.	В период с 10 по 16 сентября 2024 г.:

Координаторы обеспечивают:

передачу списков волонтеров для подготовки именных Сертификатов Участника волонтерского проекта «Выборы доступны всем», реализуемом на территории Тверской области в Единый день голосования 8 сентября 2024 года в ИКТО на электронный адрес mailizbirkom@mail.ru (Приложение №7 к настоящему Положению) для подготовки именных Сертификатов Участника волонтерского Проекта;

сбор и возврат сверенного количества экипировки волонтеров в ТИК соответствующего муниципального образования (в обязательном порядке).

8.  Поощрение Участников волонтерского Проекта

По итогам реализации волонтерского Проекта (не позднее 24 сентября 2024 г.) ИКТО, на основании поданных Координаторами списков Участников (волонтеров), подготавливает сертификаты Участника волонтерского Проекта и по согласованию передает в соответствующие муниципальные образования Тверской области для вручения волонтерам.