|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к постановлению избирательной комиссии Тверской области |
|  | от 4 сентября 2024 г. № 147/1764-7 |

Перечень мероприятий

по формированию участковых избирательных комиссий избирательных участков № 136 и № 137 
Вышневолоцкого муниципального округа Тверской области срока полномочий 2024-2029 годов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение числа членов участковых избирательных комиссий в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка (постановление территориальной избирательной комиссии Вышневолоцкого округа) | не позднее 10.09.2024 | территориальная избирательная комиссия Вышневолоцкого округа (далее – ТИК) |
|  | Определение перечня документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию субъектами права внесения предложений по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий, в том числе примерного текста информационного сообщения о приеме предложений по составам участковых избирательных комиссий срока полномочий 2024-2029 годов | до 05.09.2024 | избирательная комиссия Тверской области (далее – ИКТО) |
|  | Опубликование информации о формировании участковых избирательных комиссий срока полномочий 2024-2029 годов в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Тверской области» | 13.09.2024 | ИКТО |
|  | Информирование региональных отделений политических партий о формировании участковых избирательных комиссий | до 13.09.2024 | ИКТО |
|  | Опубликование информационного сообщения ТИК о начале приема предложений по составу участковых избирательных комиссий избирательных участков № 136 и № 137 срока полномочий 2024-2029 годов в газете «Вышневолоцкая правда» | 13.09.2024 | ТИК |
|  | Размещение информационного сообщения ТИК о приеме предложений по составу участковых избирательных комиссий избирательных участков № 136 и № 137 срока полномочий 2024-2029 годов на сайте ИКТО и ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 18.09.2024 | ИКТО, ТИК |
|  | Прием предложений от субъектов права внесения предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий | в течение 30 дней со дня публикации информационного сообщения ТИК - не позднее 12.10.2024 | ТИК |
|  | Проверка сведений о кандидатурах, предложенных в составы участковых избирательных комиссий, на соответствие требованиям, предусмотренным статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | со дня представления документов субъектами права внесения предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий | ТИК |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий избирательных участков № 136 и № 137 срока полномочий 2024-2029 годов (постановление ТИК) | не позднее 28.10.2024 | ТИК |
|  | Оказание правовой, организационной, методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам организации деятельности участковой избирательной комиссии, проведения первых организационных заседаний | сентябрь-декабрь 2024 года | ТИК |
|  | Проведение первых (организационных) заседаний участковых избирательных комиссий избирательных участков № 136 и № 137 срока полномочий 2024-2029 годов | не позднее 07.11.2024 | участковые избирательные комиссии |
|  | Ввод в базу данных ГАС «Выборы» сведений о составах участковых избирательных комиссий избирательных участков № 136 и № 137 срока полномочий 2024-2029 годов | не позднее 02.11.2024 | ТИК |