|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к постановлению избирательной комиссии Тверской области |
|  | от 13 января 2025 г. № 156/1831-7 |

Перечень мероприятий

по формированию участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 
Московского района города Твери срока полномочий 2025-2030 годов

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение перечня документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери (далее – ТИК) субъектами права внесения предложений по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 срока полномочий 2025-2030 годов, в том числе примерного текста информационного сообщения о приеме предложений по составу участковой избирательной комиссии | до 14.01.2025 | избирательная комиссия Тверской области (далее – ИКТО) |
|  | Определение числа членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 с учетом числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка (постановление территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери) | не позднее 17.01.2025 | ТИК |
|  | Опубликование информационного сообщения ТИК о начале приема предложений по составу участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 срока полномочий 2025-2030 годов в газете «Тверские ведомости» | 22.01.2025 | ТИК |
|  | Опубликование информации о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 срока полномочий 2025-2030 годов в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Тверской области» | 22.01.2025 | ИКТО |
|  | Информирование региональных отделений политических партий о формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 срока полномочий 2025-2030 годов | до 22.01.2025 | ИКТО |
|  | Размещение сведений о приеме предложений по составу участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 срока полномочий 2025-2030 годов на сайте ИКТО и ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 26.01.2025 | ИКТО, ТИК |
|  | Прием предложений от субъектов права внесения предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий | в течение 30 дней со дня публикации информационного сообщения ТИК - не позднее 20.02.2025 | ТИК |
|  | Проверка сведений о кандидатурах, предложенных в составы участковых избирательных комиссий, на соответствие требованиям, предусмотренным статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | со дня представления документов субъектами права внесения предложений по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий | ТИК |
|  | Формирование участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 срока полномочий 2025-2030 годов (постановление ТИК) | не позднее 10.03.2025 | ТИК |
|  | Оказание правовой, организационной, методической помощи участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 по вопросам организации деятельности участковой избирательной комиссии, проведения первого организационного заседания | январь-март 2025 года | ТИК |
|  | Проведение первого (организационного) заседания участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 срока полномочий 2025-2030 годов | не ранее 23.03.2025 | участковая избирательная комиссия |
|  | Ввод в базу данных ГАС «Выборы» сведений о составе участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1156 срока полномочий 2025-2030 годов | не позднее 14.03.2025 | ТИК |