Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии Тверской области

от 17 июля 2025 г. № 170/1995-7

Календарный план
мероприятий избирательной комиссии Тверской области по формированию территориальных избирательных
комиссий Тверской области сроков полномочий 2025 - 2030, 2026 - 2031 г.г.

| № п/п | # Содержание мероприятия | Срок (дата) проведения (исполнения) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение перечня и количественного состава каждой из территориальных избирательных комиссий | До 1 сентября 2025 года | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | Опубликование в газете «Тверские ведомости» постановления избирательной комиссии Тверской области о перечне и количественном составе ТИК | 3-10 сентября 2025 года | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | # Создание на главной странице официального сайта избирательной комиссии Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематического раздела «Формирование территориальных избирательных комиссий сроков полномочий 2025 - 2030, 2026 - 2031 г.г.» | До 1 сентября 2025 года | Информационный центр |
| Формирование территориальных избирательных комиссий срока полномочий 2025 - 2030 г.г. |  |  |  |
|  | Утверждение текста сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав ТИК | ### Не позднее 10 сентября 2025 года | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | Публикация сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав ТИК Андреапольского округа, ТИК Бежецкого округа, ТИК Бельского округа, ТИК Весьегонского округа, ТИК Вышневолоцкого округа, ТИК Жарковского округа, ТИК Западнодвинского округа, ТИК Зубцовского округа, ТИК Калязинского округа, ТИК Кашинского округа, ТИК Молоковского округа |  |  |
|  | в газете «Тверские ведомости» | Не позднее 24 сентября 2025 | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | в соответствующем муниципальном периодическом печатном издании | Не позднее 26 сентября 2025 года | ТИК |
|  | Проведение семинара с представителями региональных отделений политических партий по вопросу формирования ТИК (сроки, порядок оформления и представления документов) | ### Не позднее 24 сентября 2025 года | В.Е. Дронова, М.А. Туманов, С.Ю. Задумова, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | Проведение консультаций с субъектами формирования ТИК по кандидатурам в составы ТИК | Весь период | Рабочая группа |
|  | Прием предложений в состав ТИК Андреапольского округа, ТИК Бежецкого округа, ТИК Бельского округа, ТИК Весьегонского округа, ТИК Вышневолоцкого округа, ТИК Жарковского округа, ТИК Западнодвинского округа, ТИК Зубцовского округа, ТИК Калязинского округа, ТИК Кашинского округа, ТИК Молоковского округа | 24 сентября – 24 октября 2025 года | Рабочая группа |
|  | Проведение проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в состав ТИК, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных указанными положениями статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) | 24 сентября – 04 ноября 2025 года | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса информационный центр |
|  | Обработка поступивших документов, формирование базы данных кандидатур в составы ТИК | 24 сентября – 12 ноября 2025 года | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | Рассмотрение кандидатур на должность председателя и в составы |  | Рабочая группа, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | ТИК Андреапольского округа, ТИК Бежецкого округа, ТИК Весьегонского округа, ТИК Вышневолоцкого округа, | Не позднее 17 ноября 2025 года |  |
|  | ТИК Бельского округа, ТИК Жарковского округа; ТИК Западнодвинского округа, ТИК Зубцовского округа, ТИК Калязинского округа, ТИК Кашинского округа, ТИК Молоковского округа | Не позднее 17 ноября 2025 года |  |
|  | Принятие постановлений о формировании и назначении председателей |  | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | ТИК Андреапольского округа, ТИК Весьегонского округа, | с 12 по 22 ноября 2025 года (планируемая дата – 19 ноября 2025 года) |  |
|  | ТИК Бежецкого округа, ТИК Вышневолоцкого округа | с 12 по 22 ноября 2025 года (планируемая дата – 19 ноября 2025 года) |  |
|  | ТИК Бельского округа, ТИК Жарковского округа, ТИК Зубцовского округа, ТИК Калязинского округа, ТИК Молоковского округа, | с 19 по 29 ноября 2025 года (планируемая дата – 26 ноября 2025 года) |  |
|  | ТИК Западнодвинского округа, ТИК Кашинского округа | с 19 по 29 ноября 2025 года (планируемая дата – 26 ноября 2025 года) |  |
|  | Публикация в СМИ информации о формировании ТИК и назначении председателей | После назначения | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса, ТИК |
|  | Проведение первого организационного заседания территориальной избирательной комиссии | 24 ноября 2025 года | ТИК Андреапольского округа, ТИК Весьегонского округа, |
|  |  | 24 ноября 2025 года | ТИК Бежецкого округа, ТИК Вышневолоцкого округа, |
|  |  | 01 декабря 2025 года | ТИК Бельского округа, ТИК Жарковского округа, ТИК Зубцовского округа, ТИК Калязинского округа, ТИК Молоковского округа, |
|  |  | 01 декабря 2025 года | ТИК Западнодвинского округа, ТИК Кашинского округа |
|  | Ввод в базу данных ГАС «Выборы» и размещение в сети «Интернет» сведений о составах и председателях |  | Информационный центр |
|  | ТИК Андреапольского округа, ТИК Весьегонского округа, | Не позднее 01 декабря 2025 года |  |
|  | ТИК Бежецкого округа, ТИК Вышневолоцкого округа | Не позднее 01 декабря 2025 года |  |
|  | ТИК Бельского округа, ТИК Жарковского округа, ТИК Зубцовского округа, ТИК Калязинского округа, ТИК Молоковского округа, | Не позднее 08 декабря 2025 года |  |
|  | ТИК Западнодвинского округа, ТИК Кашинского округа | Не позднее 08 декабря 2025 года |  |
| Формирование территориальных избирательных комиссий срока полномочий 2026 - 2031 г.г. |  |  |  |
|  | Утверждение текста сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав ТИК | ### Не позднее 28 января 2026 года | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | Публикация сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав ТИК ЗАТО Озерный, ТИК ЗАТО Солнечный, ТИК Кесовогорского округа, ТИК Кимрского округа, ТИК Краснохолмского округа, ТИК Кувшиновского округа, ТИК Лесного округа, ТИК Максатихинского округа, ТИК Оленинского округа, ТИК Пеновского округа, ТИК Рамешковского округа, ТИК Ржевского округа, ТИК Сандовского округа, ТИК Селижаровского округа, ТИК Сонковского округа, ТИК Спировского округа, ТИК Торжокского округа, ТИК Торопецкого округа, ТИК Фировского округа, ТИК Бологовского округа, ТИК Калининского округа ТИК Конаковского округа, ТИК Лихославльского округа, ТИК Нелидовского округа, ТИК Осташковского округа, ТИК Старицкого округа, ТИК города Торжка, ТИК Удомельского округа, ТИК Заволжского района города Твери, ТИК Московского района города Твери, ТИК Пролетарского района города Твери, ТИК Центрального района города Твери |  |  |
|  | в газете «Тверские ведомости» | Не позднее 04 февраля 2026 года | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | в соответствующем муниципальном периодическом печатном издании | Не позднее 6 февраля 2026 года | ТИК |
|  | Проведение семинара с представителями региональных отделений политических партий по вопросу формирования ТИК (сроки, порядок оформления и представления документов) | ### Не позднее 04 февраля 2026 года | В.Е. Дронова, М.А. Туманов, С.Ю. Задумова, Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | Проведение консультаций с субъектами формирования ТИК по кандидатурам в составы ТИК | Весь период | Рабочая группа |
|  | Прием предложений в состав ТИК ЗАТО Озерный, ТИК ЗАТО Солнечный, ТИК Кесовогорского округа, ТИК Кимрского округа, ТИК Краснохолмского округа, ТИК Кувшиновского округа, ТИК Лесного округа, ТИК Максатихинского округа, ТИК Оленинского округа, ТИК Пеновского округа, ТИК Рамешковского округа, ТИК Сандовского округа, ТИК Селижаровского округа, ТИК Сонковского округа, ТИК Спировского округа, ТИК Торжокского округа, ТИК Торопецкого округа, ТИК Фировского округа | 4 февраля – 5 марта 2026 года | Рабочая группа |
|  | Проведение проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в состав ТИК, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных указанными положениями статьи 29 Федерального закона ТИК ЗАТО Озерный, ТИК ЗАТО Солнечный, ТИК Кесовогорского округа, ТИК Кимрского округа, ТИК Краснохолмского округа, ТИК Кувшиновского округа, ТИК Лесного округа, ТИК Максатихинского округа, ТИК Оленинского округа, ТИК Пеновского округа, ТИК Рамешковского округа, ТИК Сандовского округа, ТИК Селижаровского округа, ТИК Сонковского округа, ТИК Спировского округа, ТИК Торжокского округа, ТИК Торопецкого округа, ТИК Фировского округа | 4 февраля – 15 марта 2026 года | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | Прием предложений в состав ТИК Бологовского округа, ТИК Калининского округа ТИК Конаковского округа, ТИК Лихославльского округа, ТИК Нелидовского округа, ТИК Осташковского округа, ТИК Ржевского округа, ТИК Старицкого округа, ТИК города Торжка, ТИК Удомельского округа, ТИК Заволжского района города Твери, ТИК Московского района города Твери, ТИК Пролетарского района города Твери, ТИК Центрального района города Твери | 16 февраля – 18 марта 2026 года | Рабочая группа |
|  | Проведение проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в состав ТИК, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных указанными положениями статьи 29 Федерального закона ТИК Бологовского округа, ТИК Калининского округа ТИК Конаковского округа, ТИК Лихославльского округа, ТИК Нелидовского округа, ТИК Осташковского округа, ТИК Ржевского округа, ТИК Старицкого округа, ТИК города Торжка, ТИК Удомельского округа, ТИК Заволжского района города Твери, ТИК Московского района города Твери, ТИК Пролетарского района города Твери, ТИК Центрального района города Твери | 16 февраля – 28 марта 2026 года | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | Обработка поступивших документов, формирование базы данных кандидатур в составы ТИК | 04 марта - 15 апреля 2026 года | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | Рассмотрение кандидатур на должность председателя и в составы |  | Рабочая группа, отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | ТИК ЗАТО Озерный, ТИК ЗАТО Солнечный, ТИК Кесовогорского округа, ТИК Кимрского округа, ТИК Краснохолмского округа, ТИК Кувшиновского округа, ТИК Лесного округа, ТИК Максатихинского округа, ТИК Оленинского округа, ТИК Пеновского округа, ТИК Рамешковского округа, ТИК Сандовского округа, ТИК Селижаровского округа, ТИК Сонковского округа, ТИК Спировского округа, ТИК Торжокского округа, ТИК Торопецкого округа, ТИК Фировского округа | Не позднее 16 апреля 2026 года |  |
|  | ТИК Бологовского округа, ТИК Калининского округа ТИК Конаковского округа, ТИК Лихославльского округа, ТИК Нелидовского округа, ТИК Осташковского округа, ТИК Ржевского округа, ТИК Старицкого округа, ТИК города Торжка, ТИК Удомельского округа, ТИК Заволжского района города Твери, ТИК Московского района города Твери, ТИК Пролетарского района города Твери, ТИК Центрального района города Твери | Не позднее 07 мая 2026 года |  |
|  | Принятие постановлений о формировании и назначении председателей |  | Избирательная комиссия Тверской области |
|  | ТИК ЗАТО Озерный, ТИК ЗАТО Солнечный, ТИК Кесовогорского округа, ТИК Кимрского округа, ТИК Краснохолмского округа, ТИК Кувшиновского округа, ТИК Лесного округа, ТИК Максатихинского округа, ТИК Оленинского округа, ТИК Пеновского округа, ТИК Рамешковского округа, ТИК Ржевского округа, ТИК Сандовского округа, ТИК Селижаровского округа, ТИК Сонковского округа, ТИК Спировского округа, ТИК Торжокского округа, ТИК Торопецкого округа, ТИК Фировского округа | С 19 по 28 апреля 2026 года (планируемая дата – 22 апреля 2026 года) |  |
|  | ТИК Бологовского округа, ТИК Калининского округа ТИК Конаковского округа, ТИК Лихославльского округа, ТИК Нелидовского округа, ТИК Осташковского округа, ТИК Старицкого округа, ТИК города Торжка, ТИК Удомельского округа, ТИК Заволжского района города Твери, ТИК Московского района города Твери, ТИК Пролетарского района города Твери, ТИК Центрального района города Твери | С 8 по 17 мая 2026 года (планируемая дата – 13 мая 2026 года) |  |
|  | Публикация в СМИ информации о формировании ТИК и назначении председателей | После назначения | Отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса |
|  | Проведение первого организационного заседания | 29 апреля 2026 года | ТИК ЗАТО Озерный, ТИК ЗАТО Солнечный, ТИК Кесовогорского округа, ТИК Кимрского округа, ТИК Краснохолмского округа, ТИК Кувшиновского округа, ТИК Лесного округа, ТИК Максатихинского округа, ТИК Оленинского округа, ТИК Пеновского округа, ТИК Рамешковского округа, ТИК Сандовского округа, ТИК Селижаровского округа, ТИК Сонковского округа, ТИК Спировского округа, ТИК Торжокского округа, ТИК Торопецкого округа, ТИК Фировского округа |
|  |  | 18 мая 2026 года | ТИК Бологовского округа, ТИК Калининского округа ТИК Конаковского округа, ТИК Лихославльского округа, ТИК Нелидовского округа, ТИК Осташковского округа, ТИК Ржевского округа, ТИК Старицкого округа, ТИК города Торжка, ТИК Удомельского округа, ТИК Заволжского района города Твери, ТИК Московского района города Твери, ТИК Пролетарского района города Твери, ТИК Центрального района города Твери |
|  | Ввод в базу данных ГАС «Выборы» и размещение в сети «Интернет» сведений о составах и председателях |  |  |
|  | ТИК ЗАТО Озерный, ТИК ЗАТО Солнечный, ТИК Кесовогорского округа, ТИК Кимрского округа, ТИК Краснохолмского округа, ТИК Кувшиновского округа, ТИК Лесного округа, ТИК Максатихинского округа, ТИК Оленинского округа, ТИК Пеновского округа, ТИК Рамешковского округа, ТИК Сандовского округа, ТИК Селижаровского округа, ТИК Сонковского округа, ТИК Спировского округа, ТИК Торжокского округа, ТИК Торопецкого округа, ТИК Фировского округа ТИК Бологовского округа, ТИК Калининского округа ТИК Конаковского округа, ТИК Лихославльского округа, ТИК Нелидовского округа, ТИК Осташковского округа, ТИК Ржевского округа, ТИК Старицкого округа, ТИК города Торжка, ТИК Удомельского округа, ТИК Заволжского района города Твери, ТИК Московского района города Твери, ТИК Пролетарского района города Твери, ТИК Центрального района города Твери | Не позднее 06 мая 2026 года | Информационный центр |
|  |  | Не позднее 25 мая 2026 года |  |